## Instruções
Saiba mais sobre a nossa solução →
COMO USAR O CHECKLIST DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS
Para facilitar a gestão de benefícios pelo RH, a Flash desenvolveu esse checklist com cronogramas e etapas desde a implementação dos benefícios até o monitoramento da satisfação dos funcionários que os utilizam. Confira as instruções:
1. Siga as etapas conforme estipulado na aba "Gestão de benefícios" desta planilha. Este é um guia geral, você pode customizar as ações com as atividades que fizerem sentido na sua empresa.
2. As colunas "Áreas", "Líder do projeto", "Tempo estimado" e "Término" são customizáveis para atender às necessidades de cada empresa.
3. Na coluna status, escolha entre as opções: "Não iniciada", "Em andamento" e "Concluída". Ao concluir uma etapa, toda a linha mudará de cor para rápida visualização do status do projeto.
O FUTURO DOS BENEFÍCIOS CHEGOU!
Agende uma demonstração e liberte-se da burocracia →

## Gestão de benefícios
4 PASSOS PARA UMA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EFICAZ
ETAPA | AÇÕES NECESSÁRIAS | PARA FICAR DE OLHO | ÁREAS | LÍDER DO PROJETO | TEMPO ESTIMADO | TÉRMINO | STATUS | OBSERVAÇÕES
1. Avalie as necessidades dos colaboradores | - Realize uma pesquisa para colaboradores avaliarem a política de benefícios, - Analise as respostas, levante pontos emergenciais e entenda o que pode melhorar. | Nem sempre é possível implementar todos os benefícios, mas alguns podem ser mandatários para a empresa como seguro de vida, auxílio-creche, auxílio-academia etc. | RH | Maria - analista RH | 30 dias | 2023-09-15 | Concluída
2. Elabore o planejamento e o orçamento | - Junto com o financeiro, defina um orçamento; - Analise soluções disponíveis no mercado compatíveis com esse budget; - Faça uma pesquisa de mercado para avaliar o que concorrentes oferecem; - Defina o(s) novo(s) benefício(s) e verifique com o jurídico se estão em conformidade com a legislação vigente; - Crie uma proposta com os novos benefícios e apresente para a diretoria. | _ Observe acordos sindicais: cada base sindical pode ter regras específicas e isso impacta nos benefícios oferecidos; - Atenção aos contratos vigentes: a mudança pode exigir renegociar contratos com as operadoras. É importante fazer a implantação nas janelas adequadas para evitar pagamentos de multas contratuais. | RH, Financeiro, Jurídico e Diretoria |  |  | 2023-09-12 | Não Iniciada
3. Planeje a implementação e divulgação dos novos benefícios | - Planeje o passo a passo da implementação dos novos benefícios e treine a equipe de RH para colocá-la em prática; - Crie um cronograma de divulgação dos novos benefícios com o time de Marketing e Comunicação Interna; - Inclua os novos benefícios em descrições de vagas e onboardings. | Não devem ficar de fora: 1. Material interno que explique as novas políticas e possibilidades que oferecem; 2. Palestras por área, explicando sobre os novos benefícios; 3. Canais abertos para eventuais dúvidas, normais em qualquer mudança; A Flash tem um Plano de Comunicação Interna para Novos Benefícios. Confira aqui! | RH, Comunicação Interna e Marketing |  |  | 2023-09-12 | Não Iniciada
4. Estabeleça e avalie métricas | - Alguns meses depois da implementação de novos benefícios, avalie as taxas de adesão a eles; - Considere indicadores como engajamento, turnover e atração de talentos; - Colete os feedbacks dos colaboradores e utilize essas informações para elaborar estratégias e melhorar a adesão. | - A avaliação dos benefícios deve ser períodica (anualmente ou semestralmente, de acordo com a necessidade da empresa) - Também elabore relatórios regularmente para avaliar a necessidade de mudanças. | RH, TI |  |  | 2023-09-12 | Não Iniciada

## Nossas soluções
A revolução que sua empresa precisa →
Além de uma plataforma que une benefícios flexíveis e despesas corporativas, temos uma ferramenta completa de gestão para o RH. Conte com a Flash para se livrar da burocracia e otimizar todas as operações de pessoas da sua empresa.
CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSAS SOLUÇÕES →
CONFIRA AQUI →
ACESSE → |  | ASSISTA AGORA →